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經濟部技術處學界科專專案辦公室
計畫管理單位：財團法人資訊工業策進會

諮詢專線：(02)2394-6000 #802~810 傳真專線：(02)2393-4150

地址：台北市中正區10075重慶南路2段51號7樓

網址：http://tdpa.tdp.org.tw/
※本計畫執行作業手冊內容若有變更，請以學科網站公告為準。

※本文件著作權屬經濟部所有。
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1、 前言
為運用學界已累積之基礎研發能量及既有之設施，開發前瞻、創新性產業技術，期對我國未來產業產生影響或創造高科技新興產業之機會，依據經濟部100年5月26日訂定發布之「經濟部推動學術機構進行產業創新及研究發展補助辦法詳見附件1），特編定本「學界開發產業技術計畫在地型申請須知（以下簡稱「本須知」），以利在地型學界科專計畫之申請作業。
2、 申請資格

台灣地區依中華民國大學法設立之公私立大學校院具備下列條件者，始具計畫申請資格。
1、 技術整合能力之研發團隊

(一)至少需有3至5年或長期持續性合作研究群
(二)具有類似研發中心組織者為佳
(三)由一校主導整合跨校資源者亦可
2、 具有固定之研究場所及執行計畫之基本設備與人力。具有計畫管理、人事、會計與成果管理制度及專責部門。
3、 具有計畫管理、人事、會計與成果管理制度及專責部門。
3、 在地型學界科專計畫之定位、特質及補助事項
1、 定位

(一)開發前瞻性技術，以提升區域特定產業技術之研發
(二)開發創新性技術，以推動地方特色領域產業之發展
2、 特質

(一)具創新前瞻性產業技術研發能量之穩定團隊
(二)具目標導向且可評估之全程計畫
(三)具有研發成果之應用規劃與釋放機制
3、 補助事項

經濟部對於合乎資格之學界從事下列事項得提供補助：

(1) 產業所需之創新性、前瞻性或關鍵性技術。
(2) 有利產業發展之營運模式、經營管理或創新服務。
(3) 其他與產業創新及研究發展相關之事項。
4、 在地型學界科專計畫之補助類型
1、  因應經濟部產業科技政策之推動，以特定產業技術研發或區域產業發展為主軸，藉由跨領域之學界研發團隊，利用學界研發能量對於既有之產業技術進行再加值開發，以促成產業群聚效應，帶動地方產業之發展。

2、 計畫期程為1期，且以3年以下為原則。

計畫補助之經費額度以每年度新台幣1,000萬元以下為原則，並視立法院預算審議情形調整。
3、 補助領域及提案主題請以經濟部公告之內容為主。

4、 計畫收件方式採申請單位自行提案或公告政策性項目之方式受理，申請單位另須檢附3家以上企業主簽署之合作意願書，且有合作意願的企業與申請計畫團隊的關係須符合利益迴避的原則，若有其他相關規定請參照科專網站上之公告項目。

5、 構想書之申請作業
1、 計畫構想書之研提

        (一) 計畫採自由申請方式受理收件，且採隨到隨審方式進行。

        (二) 申請資料，包含：
1.申請表1式1份。（內容及格式詳見附件2）

2.學校基本資料暨自評表1式2份。（內容及格式詳見附件3）

3.計畫基本資料表1式2份。（內容及格式詳見附件4）

4.近3年會計師簽證財務報表影本1式2份。(公立學術機構免附)
5.申請計畫通過校內形成程序之證明文件1式2份。

6.計畫構想書1式15份，內文以30頁以內為原則，其餘文件請以附件陳述。（計畫格式詳見附件5）
7.資格文件檢核表1式1份。（內容及格式詳見附件6）
8.資格審查相關制度資料1式2份，內容如下(若學校已有計畫通過資格審查，免送本項資料。相關制度或專責單位若尚未建立，替代方案或相關構想亦可提供審查參考)：
（1）學術機構合法登記證明影本
（2）計畫管理制度(含校內研提計畫之程序)
（3）人事制度(含參與科專人員之激勵制度，如升等或考績等)
（4）會計制度

（5）成果管理制度

        (三)申請學校請備齊上述資料暨各該電子檔（影本除外）一併送件：
1.收件地點：台北市重慶南路2段51號7樓經濟部技術處「學界科專專案辦公室」。

2.申請聯絡電話：(02）2394-6000 轉 802~818
3.傳真號碼:（02）2393-4150 

4.網址：學界科專網頁(http://tdpa.tdp.org.tw)。
(四)申請件數(計畫申請件數及執行計畫總項數未來將視預算之編列及計畫執行情形，再作逐年檢討)：

1.同一年度內各大學於同一主題，所研提計畫構想書之申請件數，以1項為原則。

2.各大學於各類型執行中之計畫項數，以不超過3項為原則。兩校以上聯合申請計畫者，各校均以1項計算。
3.延續性計畫可於前期計畫結束前3個月申請下1期計畫；若計畫全程結束，新案亦可提前3個月提出。
(五) 為積極整合國內學界研發能量，鼓勵跨校合作研究，申請學校得自行選擇與他校教授間之合作方式，並協商合作細節，如他校教授以個人身份參與研究計畫、聯合申請，或以分包方式轉委託他校研究等。合作方式說明如下：(三擇一)
	 方   式
	      說        明
	佔額

規定
	撥款

方式

	個人身分參與
	須遵守申請學校相關規定且於計畫書中明列其所屬大學，其所需薪資得編列於人事費中，惟所支薪資仍應依據經濟部及教育部所訂上限規定辦理。所有計畫相關費用支用，得檢具以申請學校為抬頭之單據向申請學校請款。
	佔執行學校額度。
	逕自撥入執行學校。

	跨校聯合申請
	於計畫書中載明各校所需經費，經審查通過後（聯合申請學校均須通過資格審查），採聯合簽約方式辦理，惟應選擇其中一校（以計畫主持人所屬學校為原則）為計畫管理單位，負責計畫管理與相關報告彙整等事宜。
	所有執行學校皆佔額度。
	補助款撥入執行代表學校後，由執行代表學校依歲出分別撥入執行學校。

	分包
	不影響計畫主體下，得分包他校執行，惟除分包金額外，不得認列其他經費於本計畫內。
	佔執行學校額度，不佔分包學校額度。
	由執行學校依分包契約撥付。


2、 計畫構想書之審查作業

(一) 申請學校之文件資料檢核，由學界科專專案辦公室負責執行，若檢核無誤，並報請經濟部技術處同意，則進行下列（二）、（三）項審查作業。若需補件，補件僅限一次，且需於5個工作天內補繳，逾期則逕予退件。
(二) 計畫構想書審查，由經濟部技術處遴選產、官、學、研專家5位組成之計畫審查小組負責審查。
(三)本階段自計畫構想書收件至資格審查及計畫構想書審查完成，需40個工作日（不包含申請單位補件、修改、陳述意見之時間）。

3、 資格審查之重點項目
(一)計畫管理制度審查重點

1.科專計畫校內形成之程序

2. 校內管理科專計畫之機制（含專責部門及人員）

3.計畫主持人對本計畫主導、整合之權限及能力

(二)人事制度審查重點

1.計畫主持人對計畫內人事調整之權限

2.人力之晉用是否受到校方約聘制度之限制

3.參與科專人員之激勵制度（如升等或考績等）

(三)會計制度審查重點

1.計畫主持人對計畫經費動支之權限

2.科技專案專款專用及審核機制

(四) 成果管理制度審查重點

研發成果歸屬、移轉、保密及推廣等機制

4、 計畫構想書審查之重點項目
(一)計畫團隊之組成成員與在地廠商互補之角色定位

(二)產研界先期參與程度
(三)促成產業加值之執行策略
(四)成果落實策略
(五)與廠商間訂定之權利義務的合理性。
6、 細部計畫書之申請作業

1、 細部計畫書之研提

(一) 凡通過資格及構想書審查之單位即可依附件7格式，研提細部計畫書一式15份，並連同細部計畫書檢核表(附件8)送經濟部技術處「學界科專專案辦公室」辦理審查。

(二) 計畫經費除應符合經濟部學界開發產業技術計畫會計科目與經費編列原則（附件9）及教育部相關規定編列外，其會計科目以研究計畫所需之經常門為限。

因執行計畫如需購置研究設備時，得由校方先自行購置，按年分攤編列「設備使用費」，或可與設備廠商協調以租用方式，編列「租金」(業務費)支應，惟資本租賃不得認列於租金費用。若前述方式實施有困難仍需編列資本門時，資本門部分將由國科會編列經費支應，計畫經審核通過後，經常門部分與本部委託之計畫管理單位簽約，另資本門部分則由申請學校與國科會另訂契約。
(三) 學校若因執行之需要，將部分計畫工作項目分包其他學術機構、研究機構及業界等執行，應於計畫書內敘明分包項目、金額及分包對象之技術能力，並由計畫審查小組審議其必要性及合理性。
(四) 為鼓勵將國內外之關鍵技術落實國內產業應用，申請計畫可編列國際合作或技術引進項目，惟應於計畫書內敘明可能之合作對象或引進標的之理由、計價方式、機構基本資料，由計畫審查小組審議其必要性及合理性。

(五) 為確保學術機構計畫研發之自主性，分包研究、技術引進與國際合作之經費合計，以不得超過總補助經常經費50%為原則。

(六) 為鼓勵學術機構積極協助計畫執行，得依計畫總預算分別攤提一定比例之管理費。
(七) 申請學校若無法於期限內繳交細部計畫書，得敘明原由來函辦理延期(以一次為限，最長3個月)；若無任何理由未依時繳交細部計畫書，經濟部得撤銷該計畫。
2、 細部計畫書之審查

(一)細部計畫書之初審作業，由經濟部技術處遴選產、官、學、研專家5位組成之計畫審查小組負責審查。
(二) 細部計畫書之審查作業中若需複審，則複審以1次為限。
(三)細部計畫書審查之重點項目

1.與經濟部主導策略規劃方向之一致性

2.計畫目標

3.計畫可行性

4.執行人力適切性
(1) 計畫主持人：除基本授課時數外應全時(或全力)投入本計畫為原則，並具跨領域視野、經驗與績效者
(2) 核心研究人員：應具專業研究能力與績效，且每年至少需投入6個月以上者
(3) 專業研究人員：應具專業研究能力，且需全時投入者
5.計畫經費合理性

6.預期成果及產業效益

7.過去執行學界科專之成效
8.合作意願廠商應避免為計畫之分包對象，如有必要時應敍明產業及計畫性質之需求。
3、 計畫核定

計畫核定作業由經濟部邀請行政院科技顧問組、國科會、教育部、經濟部技術處、工業局、會計處、專家學者等9至13位學有專精之代表組成之學界科專指導委員會負責決審，並由技術處簽呈部次長核定補助款金額。

4、 審查時程
自細部計畫書收件至學界科專指導委員會決審，需60個工作日（不包含申請單位補件、修改、陳述意見之時間）。
7、 計畫簽約與經費核撥

1、 細部計畫書經學界科專指導委員會決審通過，於經濟部核定後，則進行與本部委託之計畫管理單位之簽約作業（契約書內容詳見附件十）。計畫經費應依政府相關規定編列。
2、 計畫係全程審查，通過後1次全程簽約，將由本部委託之計畫管理單位分期撥款，計畫生效日以經濟部指導委員會通過當月（或後3個月內）起算。

3、 申請單位應於核定函通知日起1個月內來函辦理簽約。若無法依時辦理簽約，須來函敘明展延事由，經審議同意後得展延簽約期限及計畫生效日（展延以1次為限，最長6個月）；若無任何理由未依時簽約，經濟部得撤銷該計畫。

4、 完成簽約後，本部委託之計畫管理單位得依執行單位之領據支付第1期經費，其後每期開始後15日內，執行單位需檢具前1期之工作報告及經費動支表送本部委託之計畫管理單位，經備查後核撥當期經費。

5、 計畫經費應專帳管理至研究計畫結束為止；預算之動支與核銷，則依政府相關規定辦理。
8、 計畫執行與管理

1、 執行學校就配合經濟部推動學術機構進行產業創新及研究發展補助辦法、本須知及契約之各項要求應予配合。

2、 計畫經費之變更、保留，依政府預算法及經濟部相關作業規定辦理，年度補助款未支用結餘，至遲應於計畫執行年度結束後15日內繳還。

3、 核定計畫之各年度預算第1期撥款，應俟立法院通過年度預算，並俟經濟部與其委託之計畫管理單位完成該年度計畫之簽約，經濟部撥付予計畫管理單位各期款項後，始可申請撥付。且每年度需經辦理年度查證，以調整執行單位下年度計畫之工作內容及經費。
4、 計畫執行期間，經濟部、本部委託之計畫管理單位或經濟部委託之機構得進行相關之查證作業，以確保計畫依核定計畫內容執行，若年度查證不通過者應依審議結果限期改善、核減次年度補助經費或終止合約。

5、 全程計畫補助款分會計年度編列預算支應(契約將明列各年度計畫補助經費預算)，若因年度預算被刪除等不可歸責之因素，得依實際業務執行所需，調整計畫經費來源與分配，執行單位不得異議，且不得對本部或本部委託之計畫管理單位提出損害賠償或其他任何請求。
6、 計畫執行之相關經費編列依本須知之「附件九、學界開發產業技術計畫會計科目與經費編列原則」編列，本「經費編列原則」未規定之事項，請依行政院主計處「支出標準及審核作業手冊」規定辦理。
7、 執行單位執行學界科技專案有下列各款情形之一者，本部得停止撥付次期款，並追回補助款：
(1) 經費挪移他用。

(2) 無正當理由停止計畫工作，或進度嚴重落後。

(3) 執行項目與契約內容不符。

(4) 其他違反法令或契約之情事。

    執行單位違反前項規定且情節重大者，本部得終止或解除契約，並限制其於3年內不得再申請本辦法之補助。
    執行單位於政府審監單位查核後，經本部要求改善而不予改善者，本部得減少或停止撥付經費、終止或解除契約。
8、 計畫執行時，參與計畫之成員均應據實填寫研究紀錄簿與工時卡(參考附件十一)，經濟部或本部委託之計畫管理單位得隨時進行查核，惟研究計畫所得薪資未達研究人員總薪資40%者，得免填工時卡。

9、 各項報告繳交期限說明如下(得視個案狀況，調整繳交頻率或期限)：

	報告名稱
	各期季報、工作報告
	現況座談簡報
	年度執行報告暨次年度計畫書
	全程執行及後續應用規劃報告

	繳交期限
	每期結束後15日內
	現況座談召開前15日
	年度結束30日內
	全程計畫結束後50日內


10、 本部委託之計畫管理單位年度於第9個月時，得安排審查委員進行計畫執行現況座談(peer review)；每年得安排年度查證會議；全程計畫結束後，得安排全程查證會議。查證不通過者應依審議結果限期改善、核減補助經費或終止合約。

9、 計畫績效評估

1、 為確保學界科專之績效考評得以公正及客觀進行，各計畫執行單位應於計畫結束5年內配合計畫執行成效，提供成果運用、創造產值等相關資料，並配合經濟部或本部委託之計畫管理單位進行績效評估作業，以考核其對提升我國產業之整體效益；另視需要得進行意見調查及召開座談會。

2、 計畫之績效評估指標

(一)申請與獲准之國內外專利數
(二)技術授權及專利授權金

(三)研究結果具實用化之機率

(四)對產業界之具體貢獻，如創造新興科技型產業之機會
(五)提升我國產業技術之國際水準及競爭力
(六)培育符合產業需求之人才
(七)執行單位所提之計畫成效指標
3、 執行單位有下列情形之一者，經濟部、本部委託之計畫管理單位或經濟部委託之機構得公開徵求，以執行單位之名義授權第3人推廣或運用該研究成果：

(一)執行單位在約定期間內，無正當理由而不推廣或運用該研究成果。

(二)執行單位以妨礙環境保護、公共安全衛生等不當方式運用研究成果者
10、 申請計畫之權利義務與注意事項

1、 各校申請學界科專計畫時，應以創新前瞻產業技術研發中心或實驗室為願景，所提研究計畫應能達成技術路程圖（Roadmap）中之特定目標；相關之人事及會計制度、計畫管理及成果運用等之運作機制，亦應同時配合調整。

2、 申請單位應確認並負責任何所提供之資料或研究成果無侵犯他人相關智慧財產權。
3、 申請計畫時應詳讀本須知，並考量申請單位本身研發人力與資源；若經審查通過，無正當理由而不執行該計畫者，3年內不得再提計畫申請。

4、 若申請之計畫已在其它單位審查不獲通過或同時提出申請者，申請單位應於計畫構想書研提時告知經濟部。

5、 已受理審查之計畫，適值當年度預算用畢，若計畫審查通過後，得保留至次一年度簽約執行。

6、 申請計畫所提送之資料及文件，無論審查通過與否，或申請單位自行撤案，均不另發還。

7、 學界科專採全額補助方式由學界執行，計畫產出之智慧財產權之歸屬則依「經濟部及所屬各機關科學技術委託或補助研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法」相關規定辦理（研發成果之收入依此規定20% 需繳交經濟部）。

8、 計畫申請學校所開發之技術皆應符合清潔生產理念；若有管制致病性寄生蟲、微生物或病毒基因重組等相關實驗亦應符合國科會新修訂之「基因重組實驗守則」相關規範。

11、 保密原則與聲明

一、為確保審查作業之公平與保密性，經濟部要求相關人員（含審查委員）遵守保密及利益迴避原則，所有審查結果均由經濟部或本部委託之計畫管理單位函文通知。

二、經濟部或本部委託之計畫管理單位並未推薦其他機構或人員(例如企管顧問公司)進行輔導，任何以經濟部推薦之名進行輔導或關說等情事，均屬不實。

12、 作業流程
詳見下頁「學界科專申請與審查作業流程」。
在地型學界科專申請與審查作業流程
	作業流程
	申請學校配合事項
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	申請：

1. 請備妥本須知申請資料(p2)，送學界科專專案辦公室辦理。

2. 資格文件審查若需補件時，請至多於5個工作天內補齊，逾期則逕予退件。

計畫審查：

3. 由經濟部技術處遴選產、官、學、研專家5位組成之計畫審查小組負責審查。
4. 審查意見函文到後一個月內，須繳交細部計畫書，必要時，得展延繳交期限一次，最久可延長3個月。

5. 細部計畫書複審僅限一次。
簽約&執行：

6. 申請單位應於核定函通知日起1個月內來函辦理簽約。若無法依時辦理簽約，須來函敘明展延事由，經審議同意後得展延簽約期限及計畫生效日（展延以1次為限，最長6個月）；若無任何理由未依時簽約，經濟部得撤銷該計畫。
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在地型申請須知
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